АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЩИТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

От «15» марта 2023 г.  № 33

Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Защитенского сельсовета по итогам 2022 года.

В соответствии с постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 26.02.2018 года г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Защитенский сельсовет», Администрация Защенского сельсовета Щигровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета по итогам 2022 года согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Защитенского сельсовета Щигровского района И.В. Агибалова

Приложение

к постановлению Администрации

Защитенского сельсовета

от 15.03.2023 г. № 33

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Защитенского сельсовета

по итогам 2022 года.

- Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета

по итогам 2022 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета по итогам 2022 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Защитенского сельсовета от 26.02.2018 г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета».

В 2022 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области»;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Защитенском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Защитенском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы»; - «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»; - «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы»;

- - «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» на 2018-2024 годы».

Вышеуказанные муниципальные программы Защитенского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 26.02.2018 г. № 17.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 2522846,94 рублей (55,3 % от всех расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 191701 рублей 00 коп.;

средств бюджета поселения – 2330145 рублей 94 коп.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 2522846,94 рублей (55,3 % от всех расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 192701,00 рублей;

средств бюджета поселения – 2330145 рублей 94 коп.

В соответствии с постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 26.02.2018 г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Защитенского сельсовета не принято. Реализация девяти муниципальных программ Защитенского сельсовета будет продолжена в 2022 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в приложении № 1.

По результатам оценки, эффективность реализации по семи муниципальным программам признана высокой: «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» на 2018-2024 годы», «Развитие культуры в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Защитенском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области», «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Защитенском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы», «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы».

- две муниципальные программы признаны с удовлетворительным уровнем реализации: «Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2020-2022 годы», «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории  Защитенского сельсовета на 2020-2022 годы».

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2022 году:

1. Муниципальная программа

"Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы"

Муниципальная программа Защитенского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 24.11.2020 г. № 90.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2022 году нацелена на укрепление   материально-технической базы Администрации Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области и казенных учреждений Защитенского сельсовета.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

Проводилось обслуживание программного обеспечения «1-С», «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Защитенского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Защитенского сельсовета. Ежемесячно оплачивались коммунальные услуги (отопление, свет), обслуживание узла учета тепла. Выплачивалась заработная плата с начислениями работникам.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

- формирование имиджа Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Защитенского сельсовета

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области» была утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 22.11.2019 г. № 127.

Целью данной программы является:

- Защита населения и территорий Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области;

- Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб;

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц, злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

- приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;

- обозначение потенциально опасных участков водных объектов соответствующими запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на сходах граждан.

В 2022 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед»;

- в 9 многодетных семьях установлены пожарные извещатели.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Защитенского сельсовета

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

на территории муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования  «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» была утверждена  постановлением Администрации Защитенского сельсовета  от 22.11.2019 г. № 127.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3. Информирование населения муниципального образования Защитенского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма осуществляется по четырем основным направлениям:

• создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

• осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов;

• развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

В 2022 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а также размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Защитенского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

- Приобретение и размещение стенда по профилактике экстремизма и терроризма на территории Защитенского сельсовета повысил показатель эффективности реализации программы.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Защитенского сельсовета

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Защитенском сельсовете Щигровского района Курской области на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Защитенском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 24.11.2020 № 92.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Защитенского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Защитенского сельсовета.

Задачи программы:

- организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Защитенском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» средства бюджета Защитенского сельсовета были направлены на  мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, мероприятия направленные на разработку и выполнение проектной документации, проверку сметной документации, оплату технических условий для присоединения к электрическим сетям  социального объекта Защитенского сельсовета, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, спиливание аварийных деревьев.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора, ликвидацию несанкционированных свалок.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- повышение удовлетворенности населения Защитенского сельсовета Щигровского района, уровня жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшение санитарного состояния территории;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Защитенского сельсовета

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 24.11.2020 г. № 91.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачи программы:

- Создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры;

- Организация качественного и эффективного функционирования центрального сельского Дома культуры в Защитенском сельсовете Щигровского района.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены мероприятия, целевыми показателями которых определены:

- Количество   культурно-массовых мероприятий;

- Количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, День защиты детей, День пожилого человека, День народного единства, День матери, встречи с семьями мобилизованных.

Защитенский ЦСДК участвовал в районных праздничных мероприятиях.

Реализация основных мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой»:

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Защитенский ЦСДК»» выполнено в полном объеме.

Проведено 70 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.  Количество участников мероприятий составило 28 человек.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал жителей сельсовета.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Защитенском сельсовете Щигровского района

на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Защитенском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 24.11.2020 № 93.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-экономического развития Защитенского сельсовета Щигровского района

Задачи программы:

- создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства;

- активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;

- научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Защитенского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Защитенского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействия по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году не предусматривалось.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа

«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Защитенского сельсовета на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Защитенского сельсовета на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 22.11.2019 г. № 126.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Защитенского сельсовета.

Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

- Утвержден план в сфере профилактики правонарушений, разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 4 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

- Приобретение и размещение стенда «Профилактика правонарушений и преступлений» снизил показатель эффективности реализации программы, что означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 01.10.2018 г. № 98.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Задачи программы:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат осуществлялись мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением. Разработана проектно – сметная документация на объекты водоснабжения.  В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат проведен анализ потребности уличного освещения - установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа

«Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы».

Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 02.11.2018 г. № 112.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание оптимальных условий жителям Защитенского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений.

Задачи программы:

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

-содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил, а именно: был завезен песок для уборки могил, проведена уборка бесхозных могил, отведено место для складирования старых венков и цветов.

- приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ, а именно: проводилась обрезка сухостойных деревьев и кустарников, опашка территории кладбищ.

Успешная реализация настоящей Программы приведет к облагораживанию территорий мест захоронений, расположенных в Защитенском сельсовете, к более конструктивному планированию новых мест захоронения.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

10. Заключительные положения.

Муниципальные программы Защитенского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1

Рейтинг
муниципальных программ Защитенского сельсовета Щигровского района за 2022 год.

| № | Наименование муниципальной программы | Мероприятия план | Мероприятия факт | Выполнение запланированных мероприятий | Показатели план | Показатели и индикаторы факт | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей |  | Уровень финансового обеспечения программы | Полученная общая оценка муниципальной программы, % | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы» | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 2 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Защитненский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 3 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 4 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 5 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Защитенского сельсовета на 2020-2022 годы» | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 6 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области» | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 7 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области 2020-2022 годы» | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 8 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Защитенском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 0 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 9 | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |